## Slide 1
01 / 02
根本原因分析（RCA）— 第2頁重點
Drone HING Solder Joint Fracture
RC-01 主因｜製程偏差
回焊峰值溫度不足
規格 245±5°C → 實測 238°C（偏低 7°C）
液態區間僅 35 sec（規格 45–75 sec）
冷卻速率 6.2°C/sec（規格 ≤3°C/sec）
影響機制
① 焊料未完全潤濕 → HiP 假焊
② 快速凝固 → 粗大 Sn 枝晶，延展性↓
③ IMC 層 Cu₆Sn₅ 異常增厚至 8–12 μm
（正常 ≤3 μm）
④ 界面脆化 → 晶間斷裂
矯正行動
• 峰值溫度調整至 248°C
• TAL 延長至 60 sec
• 冷卻速率限制 ≤2.5°C/sec
• SPI + Profiler 即時監控，Cpk ≥ 1.33
RC-02 次因｜CTE 不匹配
熱膨脹係數差異
FR-4 PCB → 14–17 ppm/°C
鋁合金機框 → 23 ppm/°C
差值 ΔCTE = 6–9 ppm/°C
應力計算
每循環（ΔT=40°C）角落焊點承受
剪切應力 ±18 MPa
（角落焊球距中心最遠，應力最大）
Coffin-Manson 壽命預測
計算預期壽命 ~900 循環
現場首次失效 850 循環 ✓ 高度吻合
矯正行動
• 換用 Rogers 4350B（CTE 11–14）
• 角落焊盤 0.45→0.55 mm + Via-in-Pad
• HING / 機框間加 Shore A40 矽膠墊
RC-03 促因｜振動耦合
振動共振機制
電機 PWM 諧波頻率（80–120 Hz）
≈ 機臂共振頻率（~95 Hz） → 共振
振動加速度峰值 12G（規格僅 8G）
熱–振動耦合加速裂紋速率 ×2.3
矯正行動
• PWM 24 kHz → 32 kHz（迴避共振）
• 四角 Underfill 底膠（Loctite 3563）
5-Why 流程追溯
W1 焊點斷裂 → IMC 界面脆性開裂
W2 IMC 過厚 → 峰溫不足＋冷卻過快
W3 曲線偏差 → 換板後未重新確認
W4 未確認 → ECN 無強制再驗證步驟
W5 流程缺漏 → SOP-SMT-003 版本過舊
根本 → 修訂 ECN 加入 Gate＋更新 SOP
FR-DRONE-HING-2026-001 | Rev 1.0 | 2026-05-19 | CONFIDENTIAL

## Slide 2
02 / 02
矯正行動 & 專業技術提問（第3頁重點）
Corrective Actions & Professional Q&A
矯正行動矩陣（Corrective Action Matrix）
類別
行動項目
負責
期限
製程
峰值溫度 248°C、TAL 60 sec、冷卻 ≤2.5°C/sec
SMT Eng
D+7
製程
SPI + Profiler 即時監控 Cpk≥1.33 管控
QE / MFG
D+14
設計
PCB 換 Rogers 4350B，焊盤 0.55 mm + Via-in-Pad
HW Eng
D+30
設計
HING–機框間 Shore A40 矽膠解耦緩衝墊
ME Eng
D+21
振動
PWM 24→32 kHz 迴避機臂 95 Hz 共振
FW Eng
D+10
振動
四角 Underfill 底膠（Loctite 3563）
SMT Eng
D+14
流程
ECN 增加「爐溫 Profile 再驗證 Gate」
PE / QA
D+7
流程
SOP-SMT-003 更新至 Rev.4（BGA-like 要求）
PE
D+14
圍堵
隔離庫存 + 全數 X-Ray / AOI 複檢
QA
D+0
預防
>800 循環機體自動觸發預防換件警告
MIS / SW
D+45
10 大專業技術提問（Professional Q&A）
製程面
Q1 過去6個月回焊 Profile 記錄是否完整？Cpk 值為何？
Q2 IMC 厚度是否有驗收標準？最後截面分析批次為何？
Q3 助焊劑活性在 <240°C 下的潤濕力測試數據？
設計面
Q4 設計審查是否執行 CTE 計算與 FEA 熱應力仿真？
Q5 角落焊盤尺寸依何標準設計？是否考量應力集中係數 Kt？
可靠度面
Q6 量產前是否通過 HALT / ATC 驗證？加速因子依據為何？
Q7 振動測試 PSD 規格是否涵蓋 80–120 Hz 實測 12G 加速度？
供應鏈面
Q8 失效批次 SAC305 錫球供應商批號與 CoC 能否追溯？
Q9 ENIG 鍍層厚度是否量測？排除「黑墊」問題？
系統面
Q10 能否提供失效機體最後10次飛行數據，建立預測維護模型？
FR-DRONE-HING-2026-001 | Rev 1.0 | 2026-05-19 | CONFIDENTIAL